附件1

全国免疫规划青年人才托举项目

实施方案

一、背景意义

疫苗是预防和控制传染病最经济、最有效的手段，是国家公共卫生安全的重要屏障。当前，我国免疫预防事业正处于高质量发展的关键时期，且面临着新发突发传染病威胁、疫苗可预防疾病谱变化、公众健康需求日益增长、“疫苗犹豫”现象广泛存在等多重挑战。结合当前形势，迫切需要一批政治素养高、业务能力强，具备战略思维和科研创新能力的防治管复合型免疫规划人才，以提升全国免疫预防工作整体水平，为我国公共卫生事业提供人才助力和保障。

二、项目目标

- （一）总体目标

对标《关于推动疾病预防控制事业高质量发展发展的指导意见》提出的到2030年的疾控体系建设目标，聚焦省级免疫规划人才培养需求，通过系统化培养打造一支覆盖全国、水平一流、富有活力的青年人才梯队，以提升我国免疫规划核心能力，促进提升全国疫苗免疫服务均等化水平和国际影响力。

- （二）具体目标

1.共培养90余名（每期不超过32名，共3期）具备国际视野、科研创新能力、战略思维且专业功底扎实、素质优良、爱岗敬业的青年骨干。全面提升其在政策理论、策略规划、疫苗免疫核心技能、相关项目管理、疫情调查处置、科研设计和实施等方面的综合能力。

2.构建高层次的全国性青年专家协作网络，促进跨地域、多学科的学术交流与业务合作。

3.产出一批高质量科研成果、政策建议和免疫规划创新工作方案，推动创新成果更好地服务于各地免疫规划实践。

三、项目安排

- （一）总周期：共计3年，每年1期，共3期。
    （二）项目模式：集中面授及机构参访。
    （三）面授安排（每期）：

- 1.频次：每年举行3次集中授课，每次5天。

- 2.地点：暂定北京、上海、昆明等地。
    （四）机构参访：实地参访国家疾病预防控制局、中国疾病预防控制中心等党政机关；拥有高水平公共卫生学院的高校及科研院所；高水平医防融合建设医院、疾控体系创新发展疾控中心及特色预防接种门诊等医疗卫生机构；疫苗生产与研发高新技术企业等，涉及北京、重庆、江苏、云南及山东等省份。

四、学员遴选

- （一）遴选范围：省级疾病预防控制中心从事疫苗免疫规划相关工作的专业技术人员，每省推荐1-2名候选人。

（二）遴选标准：

1.基本条件：热爱我国公共卫生事业，恪守科学道德，具有强烈的事业心和责任感。

2.年龄与资历：年龄原则上不超过35周岁（1991年1月1日以后出生），并在省级疾病预防控制中心从事疫苗与免疫相关工作3年以上。

3.专业能力：具有扎实的免疫预防或相关专业基础，能展现出优秀的业务能力和实践能力，表现出卓越的管理、领导和科研创新潜能，是本单位重点培养的青年骨干。

4.推荐程序：采取个人申请、单位推荐、专家组考核的流程，确保遴选过程公平、公正、公开。

五、面授课程安排

课程体系设计遵循“厚基础、强能力、重融合、拓视野”的原则，涵盖以下三大核心模块：

（一）模块一：前沿理论与政策

1.国际免疫规划战略与最新进展；

2.我国免疫规划政策历史沿革、策略与国际比较；

3.疫苗可预防疾病的流行病学监测与大数据分析；

4.免疫程序与策略的循证决策；

5.新疫苗上市后评价与卫生经济学评估。

（二）模块二：科研创新与成果转化

1.疫苗临床研究设计（RCT、真实世界研究等）与方法论；

2.实验室技术前沿与转化医学应用；

3.大数据和人工智能背景下免疫规划工作创新；

4.科研基金申请、论文撰写与成果发表；

5.疫苗研发创新路径与知识产权保护。

（三）模块三：应用与融合

1.医防协同和医防融合机制下的预防接种服务优化；

2.疑似预防接种异常反应（AEFI）的监测与处置；

3.疾控青年领导力建设与提升；

4.免疫规划项目设计、管理与评估；

5.突发公共卫生事件中的疫苗应急接种策略与实施；

6.公共卫生相关舆情处置与媒体沟通；

7.健康科普与疫苗信心建设。

六、师资力量

拟邀请国内外顶级专家线下授课，专家包含：

（一）免疫预防专家。拟邀请中国工程院院士、中国疾病预防控制中心首席专家、高水平公共卫生学院院长等国内顶级医学免疫和疫苗学领域专家。

（二）流行病学专家。拟邀请知名流行病学、卫生统计学专家。

（三）医防融合及卫生管理专家。拟邀请国家卫生健康委、国家疾病预防控制局等公共卫生政策制定者、国家级科技社团专家与大型医院管理专家等。

（四）疫苗监管及生产研发领域专家。拟邀请国家市场监督管理局、国家药监局等疫苗监管单位专家。国内外大型疫苗生产企业资深研发、生产和质量管理人员等。

（五）传媒与公共关系专家。拟邀请资深媒体人、公共关系专家、知名商学院教授及企业家等。

七、托举措施与持续支持

（一）精品课程。多领域顶级专家线下授课，确保师资的权威性、课程的多元化及知识的前沿性。

（二）学术交流平台。推荐优秀学员参加中华预防医学会举办的全国性会议及其他相关国内外学术会议并作报告。推荐纳入学会青年人才库，优先获得学会相关资源，搭建持续交流、合作与成长平台。